## PAI
META | DESCRIPCION ANEXO TECNICO PIC 2021 | DENOMINACIÓN SPP | tipo de actividad | META mensual | JUNIO
58 | Realizar 1599 jornadas integrales de apoyo a la promoción de la vacunación y la estrategia AIEPI para el control de las enfermedades de inmunoprevenibles y prevalentes de la infancia. | jornada integral de promocion de la vacunacion | MASIVA |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | ACTIVIDADES ACOMULADAS | CONCORDANCIA % SPP
CONTRATISTA 1 | Daniela Garcia Lopez | jornada integral de promocion de la vacunacion | MASIVA | 22 | 24 | 24 | 24
CONTRATISTA 2 | Yulieth Meneses |  |  | 22 | 26 | 26 | 26
CONTRATISTA 3 | Valentina Sánchez |  |  | 22 | 26 | 26 | 26
|  |  | TOTAL | 66 | 76 | 76 | 76
META | DESCRIPCION ANEXO TECNICO PIC 2021 | DENOMINACIÓN SPP | tipo de actividad | META mensual | JUNIO
59 | Mantenimiento a la estrategia AIEPI comunitario ensectores priorizados. | Visita a Unidades Aiepi Comunitarias | INDIVIDUAL |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | ACTIVIDADES ACOMULADAS | CONCORDANCIA % SPP
CONTRATISTA 1 | Daniela Garcia Lopez | Visita a Unidades Aiepi Comunitarias | TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2
META | Realizar 1.599 jornadas integrales de apoyo a la promoción de la vacunación y la estrategia AIEPI para el control de las enfermedades de inmunoprevenibles y prevalentes de la infancia. | Cantidad de actividades o acciones realizadas en el periodo de informe | Total actividades o acciones acumuladas a la fecha | Total actividades o acciones a desarrollar en el plazo total del contrato | Porcentaje (%) de ejecución
|  | (A) | (B) | (C) | (D) = B/C
| JUNIO | 76 | 76 | 1584 | 4.798
META | Mantenimiento a la estrategia AIEPI comunitario con 15 sectores priorizados. | Cantidad de actividades o acciones realizadas en el periodo de informe | Total actividades o acciones acumuladas a la fecha | Total actividades o acciones a desarrollar en el plazo total del contrato | Porcentaje (%) de ejecución
59 |  | (A) | (B) | (C) | (D) = B/C
| JUNIO | 2 | 2 | 16 | 12.5
Note on E1: Yeny Eneider Rios Alzate: revisar en el contrato
Note on E9: Yeny Eneider Rios Alzate: revisar en el contrato

## GRAFICA
Total actividades o acciones acumuladas a la fecha | Total actividades o acciones a desarrollar en el plazo total del contrato
(B) | (C)
76 | 1584
Total actividades o acciones acumuladas a la fecha | Total actividades o acciones a desarrollar en el plazo total del contrato
(B) | (C)
2 | 16