- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| Proceso: Promoción del Desarrollo Social |  | Subproceso: Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad: Dirección Operativa de Salud Pública |  | Dimensión: Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles |  |
| Número del Contrato: | N° 718 del 22 de enero de 2021 | Programa: Programa Ampliado de Inmunizaciones |  |
| Periodo al que corresponde el presente informe: | Del 25 de mayo al 24 de junio de 2021 | Plazo de Ejecución: | Ocho (8) Meses |
| Contratista: | Luisa Carolina Trejos Martínez | Supervisor: | Yamith Fernando García Monsalve |
| Valor Total del Contrato | $27.447.680,00 (Veintisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cte) | Valor del periodo informado | $3.430.960,00 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta Mil Novecientos Sesenta Pesos M/Cte) |
| Informe No. | 05 |  |  |

- METAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CONTRATO:

| Política Pública | Primera infancia, infancia y adolescencia |
| --- | --- |
| Plan Desarrollo | Mantener en cero la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles Mantener en 96% la cobertura de vacunación con población nacidos vivos |
| Plan Territorial de Salud | Mantener en 96% la cobertura de vacunación con población nacidos vivos |
| Plan de acción municipal (proyectos) | Seguimiento al 100% los casos de inmunoprevenibles y ESAVI. |

- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ALCANCES DEL CONTRATO

ALCANCE 1. Apoyar el proceso de programación y seguimiento de las visitas de asistencia técnica, inspección y/o vigilancia en los componentes del programa ampliado de inmunización, en las EAPB e IPS del municipio para lo cual el contratista debe aportar un informe mensual, actas de reunión de acuerdo con la priorización realizada desde la secretaría de salud Pública y seguridad social.

Actividades ejecutadas:

El objetivo de la asistencia técnica es fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano de los programas de detección temprana y protección específica, eventos de interés en salud pública y apoyar los procesos administrativos y asistenciales de las IPS Y EAPB del Municipio.

Para las visitas de asistencia técnica del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se debe contar con una profesional en enfermería quien desarrolla el acompañamiento para el desarrollo de las visitas de inspección y vigilancia en los componentes de PAI, AIEPI, IAMI, y otra enfermera profesional para el sistema de información PAIWEB (Calidad del dato - Control de Inventarios). Se realizan visitas de primera vez y seguimiento con la aplicación de instrumentos específicos para cada componente.

Se define la meta de visitas a realizar para el programa PAI con la intervención en 25 IPS del municipio que cuentan la habilitación del servicio de vacunación: ESE Salud Pereira Hospital Cuba, Hospital Centro, Hospital Kennedy, Comfamiliar, Virrey Solis, Sinergia UPREC, Sinergia UIS, San Sebastián, Corporación IPS Maraya, Colsubsidio, IDIME La Elvira, IDIME Mayorca, Batallón, Policia, Cosmitet, Clínica Comfamiliar, Clínica Rosales, Clínica San Rafael, Hospital Universitario San Jorge, Revivamos sede Centro, Revivamos sede Megacentro, Profamilia, Cruz Roja, Vacunación Profesional, Indamedic.

Para el componente de la estrategia AIEPI-IAMI, se realizara la visita de 36 IPS habilitadas para la prestación del programa de crecimiento y desarrollo y 9 IPS donde presta el servicio habilitado de urgencias.

Las visitas definidas para las EAPB con el objetivo de realizar la verificación del programa PAI se realizaran en 14 aseguradoras: Coomeva, Salud Total, SOS, Sura, Sanitas, Nueva EPS, Asmetsalud, Medimas, Pijao Salud, Coosalud, Cosmitet – Fiduprevisora, Batallón, Policia, Famisanar.

En cuanto a las visitas de asistencia técnica de calidad del dato se debe ejecutar en las 25 IPS habilitadas para el servicio de vacunación, con el objetivo de fortalecer el sistema de informacion PAIWEB.

Durante el periodo informado se llevó a cabo la ejecución de 2 reuniones en articulación con la coordinadora de asistencia técnica integral, el área de prestación de servicios y la enfermera referente de asistencia técnica para el programa PAI y la estrategia AIEPI.

El 15-06-2021 Se realizó la socialización de las actividades programadas para el programa y el enfoque del instrumento de aplicación para las visitas de PAI y AIEPI, así como la priorización definida en el programa PAI con visita de asistencia técnica integral

El 17 y 18-06-2021 Se realizó revisión del instrumento de aplicación lista de chequeo para el programa PAI, unificando los criterios de verificación de acuerdo a las competencias desde la secretaria de salud.

En cuanto al componente del sistema de informacion, se logró la ejecución de 2 visitas de verificación de la calidad del dato e inventarios del PAI.

| N. | FECHA | IPS | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27/05/2021 | Policía | Se realiza arqueo de nevera, contabilización de dosis aplicadas, el sistema de información es de forma digital y se encuentra completo, tener en cuenta diligenciar todas las variables del registro diario de vacunación incluso cuando no aplica o cerrar la casilla. Se encuentra indicador global de calidad del dato del 97%, se encuentran datos del registro diario de vacunación sin diligenciar. |
| 2. | 03/06/2021 | Virrey Solís | La IPS no se encuentra al día en digitación, se realiza la observación de que se va a realizar la migración del sistema nominal paiweb y deben estar al día. Se encuentra indicador de calidad del dato al 100%. |

SEMAFORO:

| IPS | COHERENCIA INVENTARIOS |
| --- | --- |
| Policía | 100 |
| Virrey Solís | 100 |

Rojo: IPS que no cuenta con un adecuado a la gestión del sistema de Información,

Verde: IPS que no presenta ningún desajuste en su sistema de Información

ASPECTOS POSITIVOS:

Las IPS cuentan con sus sistemas de información en funcionamiento, cuentan con equipo de cómputo exclusivo para PAI, personal capacitado y realizan el cargue de la información a la plataforma, los inventarios se encuentran ajustados.

ASPECTOS POR MEJORAR:

La IPS Virrey Solís no se encuentra al día en digitación, han realizado la digitación desde enero de forma intermitente, es decir no hay secuencia.

SOPORTE: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 1. ASISTENCIA TECNICA IPS/EAPB. Contiene 1 subcarpeta Visitas Sistema de Informacion contiene (2) actas en PDF Policia y Virrey Solis, (2) Actas en PDF reuniones asistencia técnica PAI-AIEPI.

ALCANCE 2. Apoyar la realización acciones de gestión inter, intra e intersectorial con los actores primarios de acuerdo a la priorización realizada que incluya las políticas públicas y todos los componentes relacionados con el objeto contractual desde la secretaría de salud Pública y seguridad social.

Actividades ejecutadas:

Para llevar a cabo el cumplimiento de las metas propuestas para el Programa Ampliado de Inmunizaciones y la estrategia AIEPI, se realizan acciones de gestión inter, intra e intersectorial con diferentes actores sociales, donde se plantean estrategias de articulación.

Durante el periodo informado se realizó articulación con las EAPB del municipio para llevar a cabo el planteamiento de la estrategia de intervención, para dar cumplimiento con la campaña de sarampión y rubéola.

Se logró articulación con el SENA para la certificación en competencias laborales para la administración de inmunobiologicos.

Y con la secretaria de salud departamental para realizar el seguimiento al avance del cumplimiento de la campaña de SR para el municipio de Pereira y el sistema de informacion PAIWEB.

Articulación Actores Clave

| MATRIZ ARTICULACION ACTORES CLAVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | FECHA | NOMBRE DEL ACTOR | INTERES | PROFESIONAL REFERENTE | RESULTADOS DE ARTICULACION |
| 1 | 25/05/2020 | EAPB del Municipio | Estrategia de intervención campaña sarampión y rubeola | Referentes EAPB | Se llevó a cabo reunión con las EAPB la definición de estrategias efectivas que permitan dar cumplimiento a la campaña de sarampión y rubéola. |
| 2 | 25/05/2021 | Secretaria de salud departamental | Avances campaña sarampión y rubéola | Luz Miriam Gutiérrez | Se ha realizado reuniones para analizar el avance en el cumplimiento de la meta de vacunacion contra sarampión y rubéola, planeación nuevas estrategias de intervención, el ministerio de salud ha reunido las EAPB para fijar compromisos que permitan mejorar las coberturas y ser garantes de la vacunacion de la población afiliada. |
|  | 01/06/2021 |  |  |  |  |
|  | 17/06/2021 |  |  |  |  |
| 3 | 18/06/2021 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Certificación en competencias laborales | Liliana Henao | Se realizó el envío de la convocatoria para el segundo grupo a certificarse en la competencia de administración de inmunobiologicos, está pendiente el envío de la documentación. |
| 4 | 15/06/2021 | Secretaria de salud departamental | Asistencia técnica de inventarios ministerio de salud | Karol Hernández | Se informa por parte del ministerio la transición del sistema de informacion PAIWEB versión 1 a versión 2, la digitación y los inventarios deben estar coherentes para este proceso, Se da a conocer que se realizará migración de PAIWEB 1 a PAIWEB 2 el día 26 de junio. |
|  | 18/06/2021 |  | Proceso de migración PAIWEB 2.0 |  |  |
|  | 22/06/2021 |  | Migración de paiweb 2.0 IPS del municipio |  |  |

SOPORTE: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 2. GESTIÓN INTRA- INTERSECTORIAL Contiene 1 subcarpeta reunión EAPB campaña SR con (2) archivos, 2 Subcarpeta certificación PAI-SENA con (3) archivos, 3 Subcarpeta reuniones departamento campaña SR con (3) soportes en PDF. 4 Subcarpeta reuniones sistema PAIWEB con (4) soportes.

ALCANCE 3. Apoyar la realización de encuentros periódicos con el equipo de trabajo, capacitaciones, inducciones, reinducciones y asistir a las reuniones requeridas por la Secretaria de Salud Pública y seguridad social para garantizar el cumplimiento de los planes, programas y políticas.

Actividades ejecutadas:

Se llevan a cabo las reuniones de equipo con el objetivo de retroalimentar el avance de actividades y definir estrategias de intervención para fortalecer el cumplimiento de las metas del programa, se llevan a cabo reuniones con el equipo de trabajo de la dimensión de Enfermedades Transmisibles y del equipo del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Las reuniones de la Dimensión de Transmisibles se realizan de manera presencial mínimo 1 vez al mes, durante el periodo informado se reporta 1 reuniones por parte de la dimensión.

En cuanto a las reuniones con el equipo PAI durante el periodo informado se llevaron a cabo 5 reuniones  virtuales y presenciales.

Matriz Reuniones de Equipo Dimensión Transmisibles.

| N° | FECHA | AGENDA DE LA REUNION | NUEVOS COMPROMISOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/06/2021 | Temas: Revisión de metas y actividades del programa | Se realizó la revisión de las metas donde no se logró avance en el primer trimestre, con el objetivo de fortalecer las acciones para el cumplimiento de las metas. Se revisaron las actividades de toma masivas programadas durante el mes de junio para avanzar en el cumplimiento de la campaña de SR. |

Matriz Reuniones de Equipo Programa Ampliado de Inmunizaciones

| N° | FECHA | AGENDA DE LA REUNION | NUEVOS COMPROMISOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/0452021 | Temas: Campaña SR, Toma masiva 28 de mayo, jornadas de SR mes de junio, Inducción extramural, aporte contingencia, varios. | Se realizó reunión de concertación con las EAPB el 25 de junio donde se negaron a realizar la intervención en instituciones educativas y se comprometieron a realizar acciones de demanda inducida a la población afiliada en su red prestadora, se informa de las tomas masivas para los días 2, 9, 16, 23, 25 y 30 de junio, más el punto fijo en plaza de bolívar. Se programó el apoyo para los días sábado y domingo en Expofuturo con vacunación COVID-19, se programa inducción para el equipo extramural los días 31 de junio y 1 de julio. |
| 2 | 31/05/2021 | Temas: Inducción equipo extramural PIC | Se realizó la presentación de la metodología de trabajo al equipo extramural PIC, y con el apoyo de los referentes del programa se realizó la intervención para los días 31 de junio y 1 de Julio. |
| 3 | 11/06/2021 | Temas: Presentación enfermera de apoyo COVID-19, Campaña sarampión y rubéola, jornadas de vacunacion sarampión y rubéola, disponibilidad recursos humano COVID-19, cronogramas y varios. | Se presenta la enfermera de apoyo en vacunacion COVID-19 Sandra Rodríguez, renuncio la enfermera de sistema de información, se recuerdan las fechas programadas pero las tomas masivas próximas a ejecutar 16 Tokio, 23 Galicia, 25 puesto caldas y 30 Caimalito. Se inicia la programación de vacunacion en CDI, se continúa con el apoyo en Expofuturo y se asigna una responsable por día en plaza de bolívar. |
| 4 | 18/06/2021 | Tema: Revisión de informe extramural PIC | Se realiza la revisión del informe de actividades del equipo PIC, en total contratistas 3, se entregan soportes al día y digitación en SPP coherente con lo relacionado en el informe. |
| 5 | 21/06/2021 | Tema: estrategia para campaña SR, programación masivas julio comité de vacunación, competencias laborales y varios | Se llevara a cabo jornada de vacunación 10 y 7 de julio, segunda visita en IPS para sarampión y rubeola fecha límite de ejecución 30 de junio, se programa los días 2, 6 , 9, 13, 15, 21 y 23 de julio para toma masiva en barrios priorizados. Se llevara a cabo comité de vacunación municipal del 24 de junio se recuerda la agenda, el 30 de junio de ben pasar los documentos de competencias laborales del SENA, se informa de curso AIEPI para los días, 7, 8 y 9 julio, y 22 y 23 de julio. El 26 de junio se llevara a cabo proceso de migración paiweb 1 a 2, programación de vacunacion COVID-19 en el INPEC. |

SOPORTES: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 3. REUNIONES DE EQUIPO. Contiene 1 Subcarpeta denominadas 1. Subcarpeta Acta Dimensión Transmisible contiene (1) acta de reunión en PDF realizada con la dimensión.  2. Subcarpeta Actas Programa PAI contiene (5) actas de reunión en PDF realizadas con el equipo PAI.

ALCANCE 4. Contribuir a la Actualización del estado de salud en el componente de inmunoprevenibles con frecuencia semestral de acuerdo a los requerimientos del programa.

Actividades ejecutadas:

La actualización en la situación de salud se elabora para tener un panorama general de la presentación de los eventos inmunoprevenibles, por medio del componente de vigilancia epidemiológica, para el periodo informado no se cuenta con situación de salud, este se tendrá para el cumplimiento del segundo trimestre del 2021.

SOPORTES: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 4. ESTADO DE SALUD. No contiene soporte durante este periodo informado.

ALCANCE 5. Apoyar las actividades de supervisión de campo, mínimo cuatro a cada una de las líneas de trabajo del programa que se fijarán previamente con el funcionario encargado del proceso y de las cuales se debe entregar acta de visita y matriz de seguimiento.

Actividades ejecutadas:

Las supervisiones de campo permiten el acompañamiento y verificación al cumplimiento de los objetivos y alcances de cada contratista, así como la calidad del trabajo realizado de acuerdo a las metas establecidas.

Durante el acompañamiento al cumplimiento de las actividades misionales objeto del contrato de cada contratista, se verifica puntualidad, buena presentación, se diligencia formato establecido desde la Secretaria de salud para evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas, además se retroalimentan los hallazgos encontrados con el contratista.

Durante el periodo informado se realizaron los siguientes acompañamientos.

| MATRIZ SUPERVISION DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | FECHA | PROFESIONAL | TIPO DE ACTIVIDAD SUPERVISADA | PUNTUALIDAD | DOMINIO DEL TEMA | PRESENTACION PERSONAL | LUGAR | OBSERVACIONES |
| 1 | 31/05/2021 | Manuela Beltrán Osorio | Inducción sistema de información PAIWEB | Si | Si | Adecuada | Auditorio Secretaria de salud | Se realiza acompañamiento a la contratista en capacitación de inducción al equipo extramural PIC, sobre el sistema de información PAIWEB 1.0 y 2.0, haciendo énfasis en el nuevo sistema de información, cumple con el horario y la temática brindada. |
| 2 | 03/06/2021 | Paula Alejandra Villa Jaramillo | Reunión comité de vacunación COVID-19 | Si | Si | Adecuada | Sala de juntas Secretaria de Salud | Se realiza acompañamiento a la contratista en la presentación de los avances del plan de vacunacion COVID-19, se da a conocer las dosis aplicadas a la fecha y las IPS activas con la vacunacion, se analiza los datos obtenidos a la fecha de dosis aplicadas, como también los inventarios con que se cuenta en el municipio, de acuerdo a la entrega realizada por el departamento a las IPS vacunadoras COVID del municipio. |
| 3 | 12/06/2021 | Alba Rocío Posada Ramírez | Jornada de intensificación campaña Sarampión y Rubéola | Si | Si | Adecuada | Plaza de Bolívar | Se realiza acompañamiento a la contratista en la asistencia a la jornada departamental de intensificación de vacunacion contra sarampión y rubéola, la cual está dirigida a los niños y niñas de 1 a 10 años, se realizó una adecuada técnica de aplicación, uso adecuadamente los elementos de protección personal y brindo una adecuada educación. |
| 4 | 16/06/2021 | María Antonia Marulanda Ramírez | Recorrido barrial vacunacion campaña SR | Si | Si | Adecuada | Barrio Tokio | Se realiza acompañamiento a la contratista en la jornada de vacunacion, mediante recorrido barrial en el sector de Tokio, donde se aplicó la dosis adicional de SR y se completaron los esquemas regulares a los niños y niñas del sector, hizo uso adecuado de elementos de protección personal. |
| 5 | 18/06/2021 | Daniela García López | Entrega informe PIC mes de junio | Si | Si | Adecuada | Auditorio Secretaria de salud | Se realiza acompañamiento a la contratista, en la entrega del informe de pago del PIC, correspondiente al mes de junio. Se garantizó la revisión de los informes de las contratistas a cargo, se entregó soportes relacionados acorde a lo esperado. |
| 6 | 24/06/2021 | Estefany Muñoz Castro | Comité de vacunacion PAI Hitos PAI-AIEPI | Si | Si | Adecuada | Virtual | Se realiza acompañamiento a la contratista en proceso de socialización de los Hitos para el programa ampliado de inmunizaciones y la estrategia AIEPI, de acuerdo a la ruta de atención de la resolución 3280/2018, la información fue clara y cumplió con el horario establecido. |
| 7 | 24/06/2021 | Irma Yaneth Lema García | Certificación agentes comunitarios unidades AIEPI | Si | Si | Adecuada | Instituto INEC | Se realiza acompañamiento a la contratista en actividad de certificación a agentes comunitarios en la estrategia de unidades AIEPI, la población dirigida son voluntarios de familias en acción, este proceso se llevó a cabo en 2 encuentros, se realizó entrega de certificados y botones de identificación como agentes comunitarios en AIEPI a las personas participantes de la actividad. |

Se realizaron en total 7 supervisiones de campo  a las contratistas de apoyo al programa PAI.

SOPORTES: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 5. SUPERVISION DE CAMPO contiene (7) registros en PDF formato de auditoria de campo.

ALCANCE 6. Apoyar la realización de plan de trabajo del programa de acuerdo a las líneas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública, PIC, políticas públicas, participar en el seguimiento de plan de acción, plan territorial y plan de desarrollo Plan Interprogramatica de primera infancia, infancia y adolescencia, lineamientos de enfoque diferencial, promoción social y atención primaria en salud.

Actividades ejecutadas:

El plan de trabajo hace referencia a las actividades y metas propuestas para el Programa Ampliado de Inmunizaciones, desde la administración municipal y a secretaria de salud, los cuales son establecidos en el Plan de Acción y Plan Territorial del municipio. Además, se tienen en cuenta los lineamientos técnicos establecidos desde el orden nacional para el programa PAI.

Con el apoyo del equipo de trabajo del Programa Ampliado de Inmunizaciones desde cada una de las líneas de trabajo se realiza avancen y cumplimiento de manera mensual, a las metas y actividades propuestas en el plan de trabajo.

A continuación, se dan a conocer las actividades y metas propuestas durante la vigencia del año 2021, el profesional en cargado y el cumplimiento a la fecha.

| ACTIVIDADES | Meta del plan DE ACCION | Meta del plan TERRITORIAL | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMAS 2020 | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar Visitas de asistencia técnica al 100% de IPS Municipales que ofrecen vacunación para la verificación de PAI | 52 | 52 | ESTEFANY MUÑOZ | 52 | 8 | 15,3% |
| Realizar Visitas de asistencia técnica al 100% a IPS municipales en donde se presta los servicios de AIEPI. | 90 | 90 | ESTEFANY MUÑOZ | 90 | 2 | 2,2% |
| Realizar visitas de seguimiento a la calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB al 100% de IPS que prestan el servicio de vacunación. | 75 | 75 | PENDIENTE | 75 | 4 | 5,3% |
| Realizar visitas al 100% de las EAPB para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI | 14 | 14 | ESTEFANY MUÑOZ | 14 | 0 | 0% |
| Realizar Una Actualización Del Programa Ampliado De Inmunizaciones Con Lineamientos Técnicos y de Articulación Operativa. | 1 | 1 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 1 | 0 | 0% |
| Certificación con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena de 60 enfermeras y/o auxiliares de enfermería en la norma administración de biológicos con el Sena, proceso de inducción y autodiagnóstico, aplicación de listas de chequeo, auditoria. | 60 | 60 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 60 | 26 | 43% |
| Realizar 1 curso AIEPI clínico para profesionales de la salud de IPS del municipio | 1 | 1 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 1 | 0 | 0% |
| Realizar 8 cursos de AIEPI comunitario - prácticas clave a diferentes actores que trabajan por la niñez. | 8 | 8 | YANETH LEMA | 8 | 1 | 13% |
| Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles | 100% | 100% | MARIA ANTONIA MARULANDA | 100% | Se ha intervenido un casos sospechosos de paralasis flácida | 100% |
| Realizar visitas de seguimiento al 100% de Evento Supuestamente Atribuido a Vacunación o Inmunización- ESAVIS | 100% | 100% | MARIA ANTONIA MARULANDA | 100% | Se ha intervenido 4 casos de ESAVIS notificados | 100% |
| Realizar unidades de análisis de mortalidad al 100% de casos de enfermedades inmunoprevenibles de acuerdo al protocolo y ESAVIS | 100% | 100% | MARIA ANTONIA MARULANDA | 100% | Se han realizado dos unidades de análisis de 4 casos de ESAVIS | 100% |
| Realizar búsquedas activas comunitarias de sarampión, rubeola y parálisis flácida Aguda (PFA) con frecuencia trimestral | 4 | 4 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 4 | 1 | 25% |
| Realizar Monitoreos de cobertura en vacunación | 2 | 2 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 2 | 0 | 0% |
| Realizar informe de inventarios de red de frio a las 45 IPS que prestan servicios de vacunación | 2 | 2 | MARIA ANTONIA MARULANDA | 2 | 0 | 0% |
| Realizar en alianza con la red pública recorrido en 192 barrios del municipio para promoción de la vacunación y acciones preventivas en zonas priorizadas. | 192 | 192 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 192 | 24 | 12,5% |
| Realizar jornadas nacionales de vacunación | 4 | 4 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 4 | 2 | 50% |
| Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI | 60 | 60 | YANETH LEMA | 60 | 13 | 21,6% |
| Realizar comité interinstitucional curso de vida. | 4 | 4 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 4 | 2 | 50% |
| Promocionar esquemas de vacunación completos para la edad en 100% familias intervenidas por la estrategia de Atención primaria en salud que tengan miembros objeto de PAI. | 16000 | 16000 | LUISA CAROLINA TREJOS M | 16000 | 4354 | 27% |
| Aumentar a 15 el número de unidades AIEPI comunitarias en el municipio y mantener los cursos comunitarios en prácticas claves | 15 | 15 | YANETH LEMA | 15 | 2 | 13,3% |
| Completar esquemas de vacunación a nacidos vivos (4720) del municipio de Pereira. | 96% | 96% | LUISA CAROLINA TREJOS M | 4745 nacidos vivos 2020 | Aplicación de 2012 dosis de 3ra Pentavalente | 42,4% |
| Realizar visitas de asistencia técnica a las salas ERA de las IPS de atención de urgencias y consultas prioritarias, dos veces al año. | 40 | 40 | YANETH LEMA | 40 | 7 | 17,5% |
| Realizar seguimiento a la gestión de la EAPB en el cumplimiento de los indicadores Pai, que incluye seguimiento a la cohorte | 13 | 13 | PENDIENTE | 13 | 0 | 0% |
| Cobertura de vacunación COVID -19 al talento humano de acuerdo a los Lineamientos MSPS | 100% | 100% | PAULA VILLA | 100% | 34.324 | 15.438 |
| Cobertura de vacunación COVID -19 de la población general por etapas de acuerdo a los Lineamientos del MSPS | 100% | 100% | PAULA VILLA | 100% | 242.501 | 93.465 |

Cobertura en Vacunación

Se realizó el informe de vacunación del municipio logrando un cumplimiento de coberturas del 42,4% al mes de mayo del 2021. A continuación se relaciona el cumplimiento del indicador trazador terceras dosis de pentavalente en menores de 1 año.

La población menor de 1 año fue remitida por la secretaria de salud departamental, la cual es utilizada como denominador para la medición de coberturas.

|  | MENORES DE 1 AÑO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EPS | Población Nacidos Vivos | PENTAVALENTE |  |
|  |  | Nº. Niños 3a dosis | Cobertura |
| Total PEREIRA | 4.745 | 2012 | 42,4% |

Campaña de Sarampión Y Rubéola

El avance al cumplimiento de la cobertura de acuerdo a la meta de vacunación establecida para la campaña contra sarampión y rubeola para el Municipio de Pereira (55.990), Novena semana 24.4% (13.670) dosis reportadas por las IPS de la red prestadora.

Jornada de Intensificación en Vacunacion Campaña de Sarampión y Rubéola

| N° | FECHA | TIPO DE ACTIVIDAD | ACCION REALIZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05/06/2021 | Jornada de intensificación campaña sarampión y rubéola | Este día se logró aplicar en el municipio alrededor de 698 dosis, de las cuales fueron 5 dosis de triple viral en niños de 1 año de edad, 19 refuerzos de triple viral en niños de 5 años y 16 dosis en menores de 10 años de edad. En cuanto a dosis adicional de sarampión y rubeola en niños menores de 10 años, se aplicaron 526 dosis. También se aplicaron esquemas de vacunación a menores de un año, niños de un año de edad, primeros refuerzos, niños con segundo refuerzo, mujeres en edad fértil con toxoide diftérico y dosis de DPT acelular en gestantes. |
| 2 | 12/06/2021 | Jornada de intensificación campaña sarampión y rubéola | Este día se logró aplicar en el municipio alrededor de 544 dosis, de las cuales fueron 7 dosis de triple viral en niños de 1 año de edad, 18 refuerzos de triple viral en niños de 5 años En cuanto a dosis adicional de sarampión y rubeola en niños menores de 10 años, se aplicaron 377 dosis. También se aplicaron esquemas de vacunación a menores de un año, niños de un año de edad, primeros refuerzos, niños con segundo refuerzo, mujeres en edad fértil con toxoide diftérico y dosis de DPT acelular en gestantes. |
| 3 | 19/06/2021 | Jornada de intensificación campaña sarampión y rubéola | Este día se logró aplicar en el municipio alrededor de 503 dosis, de las cuales fueron 7 dosis de triple viral en niños de 1 año de edad, 15 refuerzos de triple viral en niños de 5 años En cuanto a dosis adicional de sarampión y rubeola en niños menores de 10 años, se aplicaron 277 dosis. También se aplicaron esquemas de vacunación a menores de un año, niños de un año de edad, primeros refuerzos, niños con segundo refuerzo, mujeres en edad fértil con toxoide diftérico y dosis de DPT acelular en gestantes. |

Comité de Vacunación Municipal

Se llevó a cabo el segundo comité de vacunación, por medio de videoconferencia virtual, este fue dirigido a los referentes del programa PAI de las IPS, EAPB, se realizó la intervención con el apoyo de los profesionales del programa PAI.

| N° | FECHAS DE ARTICULACION | TEMAS TRATADOS | NUMERO DE PARTICPANTES | VANCE DE LAS ACCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 de junio de 2021 | Hitos PAI-AIEPI Resolución 3280-2018 Salas ERA e Indicadores de Seguimiento Plan Municipal de Vacunación COVID-19 Coberturas en Vacunación Avance Campaña Sarampión y Rubéola Vigilancia Epidemiológica Varios | 24 asistentes | Se da a conocer las coberturas alcanzadas al 30 de mayo, cumplimiento del 42,3%. |

Informe PIC Plan de Intervenciones Colectivas

Se realizó la elaboración y consolidación del informe PIC Plan de Intervenciones Colectivas correspondiente al mes de junio del año 2021. De acuerdo al anexo técnico que aplica para el programa Ampliado de inmunizaciones se cumplió con las siguientes actividades.

| Anexo Técnico | Mes Reportado | Contratistas | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta N°58: Realizar 1584 jornadas integrales de apoyo a la promoción de la vacunación y la estrategia AIEPI para el control de las enfermedades de inmunoprevenibles y prevalentes de la infancia. | Junio | Equipo extramural (3 personas) | 76 (4,8%) |
| Meta N°59: Mantenimiento a la estrategia AIEPI comunitario con 15 sectores priorizados. | Junio | Daniela García López | 2 (12,5%) |

SOPORTES: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 6. PLAN DE TRABAJO. Contiene 3 subcarpetas. 1. Subcarpeta Cobertura de Vacunación contiene (4) archivo del informe mensual. 2. Subcarpeta Informe PIC Junio contiene documento en Word informe de actividades, matriz en Excel seguimiento pai y reporte individual y masivo del SPP, (2) subcarpetas soporte mantenimiento unidades AIEPI (4 PDF), soporte jornadas integrales (25 PDF).  3. Subcarpeta Jornada Intensificación Campaña SR contiene (3) subcarpetas con los archivos soporte de cada jornada SR. 4 Subcarpeta Segundo Comité PAI contiene (4) archivos soporte de la actividad. (1) archivos en excel herramienta de seguimiento campaña SR.

- ALCANCE 7. Apoyar los requerimientos técnicos, operativos y administrativos en lo relacionado con el objeto contractual y sus alcances.

Actividades ejecutadas:

Para dar cumplimiento a los requerimientos técnicos, operativos y administrativos se realizan diferentes acciones que contribuyen al cumplimiento de las metas el programa ampliado de inmunizaciones.

Dentro de las acciones realizadas se desarrollas las siguientes actividades.

Comunicados IPS-EAPB – Actividades de Apoyo

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | SOPORTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/05/2021 | Se realizó en envío de la programación de revisión de informes a la líder de equipo PIC extramural. | Correo electrónico enviado y documento adjunto |
| 2 | 31/05/2021 | Se realizó en envío a las EAPB de la reunión citada por parte de departamento para el seguimiento a la campaña de sarampión y rubéola | Correo electrónico enviado |
| 3 | 02/06/2021 | Se realizó el envío de la respuesta a las barreras de atención de la Nueva EPS al hogar de bienestar familiar. | Correo electrónico enviado y documentos adjuntos |
| 4 | 04/06/2021 | Se realiza envío a la coordinadora de seguridad alimentaria, de la revisión de las alertas en vacunacion, de la estrategia de seguimiento niño a niño. | Correo electrónico enviado y documentos adjuntos |
| 5 | 11/06/2021 | Se realizó el envío a las IPS y EAPB de los lineamientos de influenza estacional establecidos por el ministerio de salud para el año 2021. | Correo electrónico enviado y documentos adjuntos |
| 6 | 15/06/2021 | Se realizó envío a la ESE Salud Pereira de la solicitud de taller de lavado de manos para el talento humano. | Correo electrónico enviado |
| 7 | 15/06/2021 | Se realizó envío a la ESE Salud Pereira de la solicitud de capacitación a conductores en cadena de frio. | Correo electrónico enviado |
| 8 | 16/06/2021 | Se realizó el envío a las IPS y EAPB de la invitación al segundo Comité de Vacunacion del municipio de Pereira. | Correo electrónico enviado y documento adjunto |
| 9 | 16/06/2021 | Se realizó envío a IPS y EAPB de la reunión departamental para la explicación del proceso de migración de PAIWEB 1.0 a 2.0 | Correo electrónico enviado |
| 10 | 16/06/2021 | Se realizó en envío a las EAPB de la reunión citada por parte de departamento para el seguimiento a la campaña de sarampión y rubéola | Correo electrónico enviado |

Notificaciones PQRs

| MATRIZ PQRS 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | NUMERO DE RADICADO | FECHA DE RECECEPCION DE DOCUMENTO EN LA SECRETARIA | FECHA DE RECPECION DE DOCUMENTO POR PARTE DE FUNCIONARIO | FUNCIONARIO AL QUE SE LE ASIGNA LA PQR | ASUNTO | FECHA DE VENCIMIENTO | NUMERO DE SALIDA DE RADICADO | FECHA DE SALIDA |
| 1 | 26228 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Luisa Carolina Trejos M | Evidencia contingencia | NA | 22923 | 25/05/2021 |
| 2 | 27583 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | Luisa Carolina Trejos M | Respuesta falla en la atención de salud | NA | 24368 | 02/06/2021 |
| 3 | 28970 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | Luisa Carolina Trejos M | Respuesta barreras en salud Nueva EPS | NA | 24366 | 02/06/2021 |
| 4 | 30613 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | Luisa Carolina Trejos M | Respuesta niños sin influenza | NA | 24835 | 04/06/2021 |
| 5 | Programa PAI | NA | NA | Luisa Carolina Trejos M | Segundo Comité PAI Pereira | NA | 26595 | 16/06/2021 |

Revisión informes equipo PAI

Durante el periodo informado se realizó revisión de los informes de pago de los contratistas del programa PAI, en total se realizó la revisión de 5 informes de pago correspondientes al periodo de mayo junio.

SOPORTES: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 7. REQUERIMIENTOS TECNICOS. Contiene 3 subcarpetas, 1. Subcarpeta Comunicados IPS-EAPB y Actividades de Apoyo contiene (10) archivos con los soportes correspondientes. 2. Subcarpetas Notificaciones PQRS contiene (5) archivos enviados. 3. Subcarpeta Revisión de Informes contiene (5) documentos en PDF.

- ALCANCE 8. Apoyar la gestión de los procesos de vigilancia en salud pública lo cual incluye ajustes, seguimiento de los eventos ingresados a los sistemas de información en salud. (Sivigila, estadísticas vitales, SISAP) unidades de análisis, COVES del municipio de Pereira.

Actividades ejecutadas:

Semanalmente la enfermera de Vigilancia Epidemiológica, envía el reporte de inmunoprevenibles según semana epidemiológica, al revisar este reporte se evidencia si hay casos sospechosos de inmunoprevenibles y posteriormente se procede a realizar la visita de campo y el monitoreo rápido de coberturas de vacunación de casos sospechosos cuando aplique. Es importante resaltar que se hace el debido seguimiento a cada uno de los casos reportados, incluyendo la verificación de la toma de muestras de laboratorio con el fin de analizar la evolución del paciente. Dicho avance también es reportado semanalmente a la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Para finalizar el proceso con cada uno de los pacientes, se realiza un monitoreo rápido de coberturas en vacunación de los casos sospechosos cuando se requiera, con el fin de detectar otros casos probables e identificar los esquemas de vacunación de los niños menores de cinco años, para verificar si estos se encontraban al día en sus vacunas o de lo contrario proceder a vacunarlos. Se realiza el Monitoreo de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio el cual consiste en recorrer 4 manzanas alrededor del caso índice con el fin de encontrar más casos sospechosos y dar la debida información a la comunidad en forma oportuna, con el fin de evitar la propagación el virus.

En conjunto con el área de Vigilancia Epidemiológica, se analizan los casos de inmunoprevenibles reportados según la semana epidemiológica, se hacen los respectivos ajustes en cuanto a los eventos que fueron confirmados, descartados y los que están pendientes, se revisan solicitan y revisan las historias clínicas de cada uno de los casos, se sacan las conclusiones y se hacen las recomendaciones.

A continuación, se relacionan los casos de inmunoprevenibles hasta la semana epidemiológica N° 23:

| MATRIZ SEGUMIENTO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVENTO DE INTERES | # DE CASOS | # VISTA DE CAMPO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (LIEAMIENTO PROTOCOLO) | # AJUSTES DE CASOS | # CASOS ANALIZADOS | # CASOS MORTALIDAD | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA | RESPONSABLE DEL EVENTO |
| Tosferina (monitoreo) | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |
| Varicela (sitios de concentración masiva) | 39 | 1 | 100% | 39 | 1 | 0 | NA | María Antonia M. |
| Parotiditis (sitios de concentración masiva) | 10 | 0 | 100% | 10 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |
| ESAVI | 7 | 7 | 100% | 4 | 4 | 0 | SI | María Antonia M. |
| Parálisis flácida (monitoreo) | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |
| Meningitis bacteriana objeto de seguimiento | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |
| Sarampión (monitoreo) | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |
| Rubeola (monitoreo) | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |
| Síndrome Rubeola congénita | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |
| IRAG-I | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |
| Difteria (monitoreo) | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | NA | María Antonia M. |

TOSFERINA: Hasta la semana epidemiológica N°23 no se han presentado casos.

VARICELA: Hasta la semana epidemiológica Nº23 se han reportado 39 casos de varicela. Con 4 casos reportados en las semanas epidemiológicas N°13, 14 y 15 respectivamente y 3 casos en la semana epidemiológica N° 9. Como datos relevantes. Se reportaron cuatro casos en menores de 5 años de edad, de los cuales 4 se encuentran vacunados con la vacuna de la varicela. En la semana epidemiológica N°15 se obtuvo un reporte de unos casos probables de varicela en un albergue ubicado en el coliseo de Cuba de población indígena. Se acudió a la visita y se encontraron 7 menores de edad con lesiones sugestivas de varicela, se realizó el respectivo informe y se envió al epidemiólogo y médico de la Secretaría de Salud Municipal para que realizaran la respectiva revisión donde finalmente concluyeron que no se trataba de varicela sino de otras enfermedades de origen infeccioso. Se elaboró acta de visita.

| Número | Fecha de visita de campo | Comuna a la cual pertenece |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16 de abril | Comuna de Cuba |

PAROTIDITIS: A la semana epidemiológica N°23 se han reportado 10 casos, 5 de ellos en menores de 10 años de edad, de os cuales 4 se encuentran vacunados con la triple viral. No se han presentado casos en sitios de concentración masiva.

ESAVI: Hasta la semana epidemiológica N°23 se han reportado 7 casos. Los cuales fueron reportados uno en la semana epidemiológica N°8 en una paciente de 33 años de edad, la cual presentó una reacción alérgica después de haber recibido la vacuna contra el COVID del laboratorio Pfizer. Se realizó la IEC y la verificación del centro de vacunación sin ninguna novedad. Se realizó unidad de análisis el 24 de marzo donde se ajustó el caso y fue descartado con “D” error de digitación ya que no cumplía con criterios de notificación para evento grave. El segundo caso fue reportado en la semana epidemiológica N°9, en una paciente de 54 años de edad, la cual posterior a la vacunación presentó taquicardia, disminución de la audición y de la agudeza visual. También se realizó IEC. En la semana epidemiológica N°11 fue reportado un caso en un paciente de 90 años de edad, el cual presentó fiebre y dificultad respiratoria después de aplicada la vacuna de COVID, finalmente se analizó como un caso coincidente con la vacunación, ya que el paciente tiene patologías de base que se manifiestan con los síntomas presentados.  En la semana epidemiológica N°14 fue reportado un caso en una profesional de la salud, la cual presentó mareo, desmayo y eritema facial posterior a la aplicación de la vacuna de COVID. Fue atendida por EMI y posteriormente trasladada al servicio de urgencias. De estos tres últimos casos se realizó unidad de análisis el 28 de abril donde se concluyó que debían ser ajustados con “D”. En la semana epidemiológica N°15, se reportó un caso en una paciente de 79 años de edad, la cual fue hospitalizada posterior a la aplicación de la primera dosis de Pfizer.. En la semana epidemiológica N°18 fue reportado un caso en una menor de 1 año de edad, la cual presentó reacción posterior a la aplicación del primer refuerzo. En la semana N°21 fue reportado un caso en un paciente de 69 años de edad, el cual presentó reacción posterior a la aplicación de la vacuna de Sinovac. Pendiente realizar unidad de análisis de estos 3 últimos casos para ajuste de los mismos.

| Número | Fecha de visita de campo | Comuna a la cual pertenece |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23 de febrero | Comuna del Café |
| 2 | 12 de marzo | Comuna Consota |
| 3 | 17 de marzo | Comuna Centro |
| 4 | 09 de abril | Comuna Jardín |
| 5 | 21 de abril | Comuna San Joaquín |
| 6 | 27 de mayo | Comuna Villa Santana |
| 7 | 10 de junio | Vereda Combia |

PARÁLISIS FLÁCIDA: El 16 de febrero se recibió la retroalimentación a la semana epidemiológica N°6 donde fue notificado un caso probable de parálisis flácida en un menor de 18 meses de edad. Se realizó visita de campo y monitoreo de caso sospechoso. Se confirmó toma de muestra de laboratorio. Se realizó ajuste por la IPS notificadora ya que el reporte de laboratorio fue negativo.

| Número | Fecha de visita de campo | Comuna a la cual pertenece |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17 de febrero | Comuna Villa Santana |

MENINGITIS BACTERIANA: Hasta la semana epidemiológica N°23 no se han presentado casos.

SARAMPIÓN: Hasta la semana epidemiológica N°23 no se han presentado casos.

RUBEOLA: Hasta la semana epidemiológica N°23 no se han presentado casos.

SÍNDROME DE RUBEOLA CONGÉNITA: En la semana epidemiológica N°17 fue notificado un caso en una menor de 12 días de nacida la cual presentó unas manchas blanquecinas en los ojos y el médico consideró un posible caso de SRC. Le fueron enviados los laboratorios pertinentes y la IPS está realizando seguimiento del caso.

IRAG-I: En la semana epidemiológica N°18 fue reportado un caso en un paciente NN en condición de habitante de calle de 30 años de edad. Se solicitó historia clínica a la IPS notificadora la cual confirma que el paciente reside en el municipio de Dosquebradas, se envía notificación al SVIGILA para ajuste del mismo.

Hasta la semana epidemiológica N°23, no se han presentado más eventos de inmunoprevenibles.

Unidad de análisis: 24 de marzo: Se realizó unidad de análisis de 3 profesionales de la salud que fueron vacunados con el biológico contra COVID del laboratorio Pfizer y presentaron síntomas asociados a la vacuna. Dos de ellos con residencia Dosquebradas, pero vacunados en una IPS de Pereira. Después de analizar los casos, se concluyó que eran síntomas esperados por la aplicación de la vacuna por lo tanto no debieron ser considerados como evento adverso grave.

28 de abril: Se realizó análisis de otros 3 casos que estaban pendientes por ajuste. Se trata también de otros 3 profesionales de la salud que presentaron síntomas como mareo, desmayo, malestar general, entre otras posterior a la vacunación con Pfizer. Se determinó que eran reacciones esperadas por la vacunación, por lo tanto, fueron ajustados con “D”. Se recomendó la aplicación de la segunda dosis al igual que en los casos analizados anteriormente.

SOPORTES: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 8. VIGILANCIA la cual contiene 6 subcarpetas por cada evento de inmunoprevenibles así: subcarpeta 1: Parálisis flácida aguda: Contiene 1 subcarpeta 1) ADLO, la cual contiene 6 archivos en PDF. Subcarpeta 2: Varicela, la cual contiene un archivo en Excel a semana epidemiológica N°23 y un acta de visita en PDF. Subcarpeta 3: ESAVI, la cual contiene 6 subcarpetas 1) SMVG, la cual contiene la IEC en Excel y dos archivos en PDF. 2) MOSO, la cual contiene la IEC en Excel. 3) GAAT, la cual contiene la IEC en excel y dos archivos en PDF. 4) PAA, la cual contiene la IEC en excel y un archivo en PDF. 5) IOMP, la cual contiene un archivo en PDF. 6) LRG, la cual contiene 1 archivo en PDF. Subcarpeta 4: Actas reunión SIVIGILA, la cual contiene un acta de reunión en PDF. 5: Actas unidad de análisis, contiene una subcarpeta denominada marzo 2021 la cual contiene un acta en PDF y una subcarpeta denominada abril 2021, la cual contiene un acta en PDF. 6: Parotiditis, la cual contiene un archivo en Excel a semana epidemiológica N°23.

- ALCANCE 9. Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la atención de la calamidad pública del virus COVID-19.

Actividades ejecutadas:

Debido a la calamidad pública por COVID-19, se debe brindar apoyo en todas aquellas actividades que se requieran. Para el año en curso, el ministerio de salud determino los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación COVID-19, donde se llevara a cabo la vacunación de la población de manera ordenada por fases y etapas, hasta cubrir los mayores de 16 años y el 70% de la población con inmunidad de rebaño. En este proceso de vacunación están excluidos las gestantes y los menores de 16 años ya que no se cuenta con la evidencia científica suficiente de los efectos esperados por la vacuna.

A partir de los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19, se generan responsabilidades para la entidad territorial, llevando a cabo el despliegue de actividades con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido. Por parte del comité técnico se determinó la asignación de un coordinador encargado del plan de acción municipal a cargo de la enfermera Paula Villa, se conformó comité municipal de vacunación COVID-19, con encuentros semanales para socialización de  los avances en la planeación.

A continuación se relacionan las siguientes actividades de participación para llevar a cabo el plan de acción municipal de vacunación COVID-19.

| N° | FECHA | ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03/06/2021 | Reunión comité municipal de vacunación COVID-19: Se realizó la presentación de los avancen el plan de acción municipal, y se analiza los datos obtenidos a la fecha de dosis aplicadas, como también los inventarios con que se cuenta en el municipio, de acuerdo a la estrega realizada por el departamento a las IPS vacunadoras COVID del municipio. |
| 2 | 11/06/2021 | Capacitación brindada por el ministerio de salud en el anexo técnico de la vacuna de Janssen |

SOPORTES: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 9. ACTIVIDADES COVID-19 contiene 2 soportes en PDF de las actividades realizadas.

- ALCANCE 10. Apoyar y participar en las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y respuesta ante situaciones de emergencia que la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira deba acometer a través de jornadas masivas de salud, Equipo de Respuesta Inmediata, y demás que el Secretario de Despacho le asigne y cada vez que se presente un evento que así lo requiera.

Actividades ejecutadas:

Las actividades de apoyo en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se llevan a cabo con el objetivo dar respuesta a las necesidades de la secretaria de salud en los diferentes programas o bien sea del programa PAI.

Durante el periodo informado se llevaron a cabo las siguientes actividades de apoyo:

| MATRIZ JORNADAS MASIVAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | FECHA | TIPO DE ACTIVIDAD | ACCION REALIZADA |
| 1 | 05/06/2021 12/06/2021 19/06/2021 | Jornada de Intensificación campaña de sarampión y rubeola | Se realizó el proceso de planeación y ejecución de la segunda, tercera y cuarta jornada de intensificación de vacunación sarampión y rubéola, establecida por el departamento y garantizando la logística para la ubicación del punto de vacunación en plaza de bolívar, se logró la aplicación de 1.180 dosis de SR con el apoyo de las IPS. |
| 2 | 02/06/2021 09/06/2021 16/06/2021 23/06/2021 | Toma masiva sectores priorizados campaña sarampión y rubeola | Se realizó la programación y ejecución de las tomas masivas en sectores priorizados de remanso, las brisas, Tokio, Galicia, para el cumplimiento de la campaña de sarampión y rubeola. |

SOPORTES: En medio magnético en la carpeta denominada Alcance 10. JORNADAS MASIVAS contiene 2 certificados soportes en PDF.

EL PRESENTE INFORME SE FIRMA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021

_________________________________		_______________________________________

LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ          		JULIANA FRANCO SOTO

Contratista		VoBo Coordinadora Dimensión Enfermedades Transmisibles

____________________________________

YAMITH FERNANDO GARCÍA MONSALVE

Profesional Universitario - Supervisor