INFORME PIC

ACTIVIDAD: 58

DESCRIPCION: Realizar 1584 jornadas integrales de apoyo a la promoción de la vacunación y la estrategia AIEPI para el control de las enfermedades de inmunoprevenibles y prevalentes de la infancia.

Que acciones o actividades desarrollo:

Durante este periodo se realizaron  jornadas integrales de apoyo a la promoción de la vacunación y la estrategia AEIPI para el control de las enfermedades de inmunoprevenibles y prevalentes de la infancia de la siguiente manera:

- Recorridos Barriales Casa a Casa

Cómo llevó a cabo esas acciones o actividades:

- Recorridos Barriales Casa a Casa: Esta es una de las estrategias principales del programa de vacunación del municipio de Pereira, la cual permite acercar a las instituciones a la comunidad y llegar hasta donde la población objeto del PAI se encuentra, y prioriza de cierta forma a quienes no han accedido al servicio de vacunación por cualquiera motivo. Los recorridos se realizan para asegurar la promoción de la vacunación, se cuenta con la participación de 1 Enfermera y 7 auxiliares de Enfermería, los cuales cada uno tienen la responsabilidad de realizar 70 toques e identificación de 9 personas objeto de vacunación. Durante el periodo informado se visitaron 4 Barrios (Remanso, Tokio, Esperanza Galicia, Puerto Caldas).

Dónde realizó las acciones o actividades:

Las actividades fueron desarrolladas en los siguientes sectores y lugares de la ciudad de Pereira:

- Recorridos Barriales Casa a Casa: En 4 Barrios (Remanso, Tokio, Esperanza Galicia, Puerto Caldas).

Quienes fueron los beneficiarios de las acciones o actividades:

La población objeto de los diferentes barrios intervenidos por el programa PAI

- Niños menores de 6 años

- Niñas entre 9 y 17 años

- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años

- Mujeres gestantes

- Crónicos y adultos mayores de 60 años

| N° | Fecha | Actividad | Lugar | # Actividades | Tema Tratado | # Soportes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13/05/2021 | Jornada Integral | Centro | 1 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 1 Acta diaria de actividades integrales |
| 2 | 14/05/2021 | Jornada Integral | Centro | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 3 | 15/05/2021 | Jornada Integral | Centro | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 4 | 18/05/2021 | Jornada Integral | Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 5 | 19/05/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 6 | 20/05/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 7 | 21/05/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 8 | 22/05/2021 | Jornada Integral | Centro | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 9 | 24/05/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 10 | 25/05/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy Morelia | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 11 | 26/05/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 12 | 27/05/2021 | Jornada Integral | Kennedy Caimalito | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 13 | 28/05/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 14 | 31/05/2021 | Jornada Integral | Centro | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 15 | 01/06/2021 | Jornada Integral | Centro | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 16 | 02/06/2021 | Jornada Integral | Remanso Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 17 | 03/06/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 18 | 04/06/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 19 | 05/06/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 2 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 2 Actas diarias de actividades integrales |
| 20 | 08/06/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 21 | 09/06/2021 | Jornada Integral | Centro Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 22 | 10/06/2021 | Jornada Integral | Tokio Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |
| 23 | 11/06/2021 | Jornada Integral | Puerto Caldas. Tokio Centro | 6 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 6 Actas diarias de actividades integrales |
| 24 | 12/06/2021 | Jornada Integral | Esperanza Galicia Centro Kennedy | 4 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 4 Actas diarias de actividades integrales |
| 25 | 15/06/2021 | Jornada Integral | Kennedy | 3 | Jornada integral de promoción y prevención de la vacunación | 3 Actas diarias de actividades integrales |

Discriminar cuáles son los soportes o registros de las acciones o actividades desarrolladas que anexa (cuanto entregan).

- Setenta y Seis (76) actas diarias Integrales.

| Cantidad de actividades o acciones realizadas en el periodo de informe (A) | Total actividades o acciones acumuladas a la fecha (B) | Total actividades o acciones a desarrollar en el plazo total del contrato (C) | Porcentaje (%) de ejecución (D) = B/C |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 76 | 1584 | 4,8% |

Representación Gráfica

Registro Fotografico

ACTIVIDAD: 59

DESCRIPCION: Mantenimiento a la estrategia AIEPI comunitario con 15 sectores priorizados.

Que acciones o actividades desarrollo:

Durante este periodo se realizaron (2) acciones de promoción en las unidades AIEPI comunitario de la siguiente manera:

- Contacto inicial con madre comunitaria de la unidades AIEPI

- Socialización de las 18 practicas clave AIEPI y medidas de prevención de COVID-19, mediante llamada telefónica

Cómo llevó a cabo esas acciones o actividades:

- Contacto inicial con madre comunitaria de la unidades AIEPI: Se realizó el contacto con el encardado del funcionamiento de la unidad AIEPI, como agente comunitario líder con el objetivo de informar la metodología a usar para la actividad educativa con padres de familia y cuidadores que tiene a cargo los niños en primera infancia, para llevar a cabo la temática educativa de las 18 practicas clave en AIEPI y los cuidados pertinentes para evitar el contagio por COVID-19.

- Socialización de las 18 practicas clave AIEPI y medidas de prevención por COVID-19: El componente comunitario de la Estrategia AIEPI tiene como objetivo la implementación de prácticas saludables en la salud materna e infantil a través de la movilización de las mismas por parte de todos los actores del Sistemas de Salud y de los diferentes Sectores de la sociedad desde sus competencias y respectivos alcances. Se llevó a cabo la socialización de las 18 prácticas clave con los padres de familia.

Dónde realizó las acciones o actividades:

- Se realizaron en el hogar infantil del barrio el Danubio de la Comuna Villasantana. Y hogar infantil Azufral del corregimiento de Caimalito.

Quienes fueron los beneficiarios de las acciones o actividades:

- Todos los padres de familia vinculados a los hogares infantiles y los niños y las niñas.

| N° | Fecha | Actividad | Lugar | No. Asistentes | Tema tratado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/05/2021 | Mantenimiento a la estrategia AIEPI comunitario | Hogar Infantil El Danubio Villa Santana | 8 | AIEPI 18 Practicas Claves. |
| 2 | 04/06/2021 | Mantenimiento a la estrategia AIEPI comunitario | Hogar Infantil El Azufral Caimalito | 12 | AIEPI 18 Practicas Claves. |

Discriminar cuáles son los soportes o registros de las acciones o actividades desarrolladas que anexa (cuanto entregan).

- Dos (2) registros de actividades para el seguimiento a las políticas públicas.

| Cantidad de actividades o acciones realizadas en el periodo de informe (A) | Total actividades o acciones acumuladas a la fecha (B) | Total actividades o acciones a desarrollar en el plazo total del contrato (C) | Porcentaje (%) de ejecución (D) = B/C |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 16 | 12,5% |

En el contrato de la contratista Daniela García, tiene relacionado la ejecución de 16 actividades de mantenimiento a la estrategia AIEPI comunitaria.

Representación Gráfica

Registro Fotografico: NA