Pereira, 28 de junio de 2021

Doctora

Ana Yolima Sánchez Gutiérrez

Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira

Presente

Asunto: Informe de ejecución del contrato No.2094 del 23 de febrero de 2021 de Prestación de Servicios Profesionales suscrito con IRMA YANEHT LEMA GARCIA

Cordial saludo,

En calidad de supervisora, presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

| Contrato: | 2094 del 23 de febrero de 2021 |
| --- | --- |
| Nombre e identificación del Contratista: | IRMA YANEHT LEMA GARCIA con cédula de ciudadanía No. 42.026.630 de Virginia |
| Número de celular | 3218427650 |
| Objeto: | Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión de la salud pública establecida en el programa Ampliado de Inmunizaciones y la estrategia AIEPI. |
| Valor: | Veintidós Millones Ochocientos Setenta Y Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cte ($22.871.680,00) |
| Plazo: | ocho (8) mes |
| Fecha acta de inicio: | 23 de febrero de 2021 |
| Fecha de terminación: | 22 de octubre 2021 |
| Pagos realizados a la fecha: | Ocho millones quinientos setenta y seis mil ochocientos ochenta pesos MCTE ($8.756.880) |
| Saldo pendiente por ejecutar: | Catorce millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos Pesos M/Cte. ($14,294.800,00) |

Adición: sin adiciones.

Cumplimiento obligatorio: Certifico que la contratista cumplió a cabalidad con las actividades programadas durante el periodo del 23 de mayo a 22 de junio de 2021, Se ha tenido en cuenta el informe presentado por el contratista y el ejercicio de confrontar lo dicho en este con el objeto, los alcances del objeto contractual, obligaciones contractuales, las evidencias y soportes presentados, los cuales son verificados a través de las actividades de seguimiento permanente de la coordinadora contratista del programa PAI y la validación de soportes.

Se evidenció planilla de pago de seguridad social No.4391348896 correspondiente al mes de mayo 2021, en la cual se evidencia que se realizaron los aportes a pensión, salud y riesgos laborales por un total de trecientos cincuenta y tres mil novecientos pesos moneda M/Cte. ($353.900,) verificando que IBC es el requerido para el cumplimiento del presente contrato. El contratista ha cumplido en lo relacionado con la base y porcentaje de cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para trabajadores independientes de acuerdo con lo señalado en el Art. 3 º de la Ley 797 de 2003 Modificado por el decreto 510 de 2003 y Art. 18 Ley 1122 de 2007. Por tanto, es viable autorizar el pago del periodo cobrado (cuarto pago) por valor de Dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta pesos m/cte ($2.858.960,00)

YAMITH FERNADO GARCIA MONSALVE

Profesional universitario - supervisor

Elaboró y transcribió: Yamit Fernando García Monsalve – Profesional universitario