1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso: Promoción del Desarrollo Social** | | **Subproceso:** Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social | |
| **Actividad: Dirección Operativa de Salud Pública** | | **Dimensión:** Vida saludable y condiciones crónicas no trasmisibles | |
| **Número del Contrato:** | N°3615 del 14 de julio 2021 | **Programa**: control de enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas cáncer y de interés epidemiológico | |
| **Periodo al que corresponde el presente informe:** | 14 de diciembre al 28 de diciembre de 2021 | **Plazo de Ejecución:** | Cinco (5) meses quince (15) días |
| **Contratista:** | Diana Yalenys Moreno Mosquera | **Supervisor:** | Yamith Fernando García Monsalve |
| **Valor Total del Contrato** | Catorce millones ciento cincuenta y siete mil pesos M/CTE ($14.157.000,00) | **Valor del periodo informado** | Un millón doscientos ochenta y siete mil pesos m/cte ($1.287.000,00) |
| **Informe No.** | 6 | | |

1. **METAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CONTRATO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan Territorial de Salud** | Acciones encaminadas a la prevención y cesación del consumo de tabaco en población general del ámbito comunitario e institucional  Realizar jornada académica de actualización los actores del sistema e instituciones sobre enfermedades crónicas no transmisibles (HTA, DIABETES, EPOC, ERC, DETECCIÒN Y MANEJO DEL CANCER DE PROSTATA). |
| **Plan de acción municipal (proyectos)** | Realizar jornada académica de actualización los actores del sistema e instituciones sobre enfermedades crónicas no transmisibles (HTA, DIABETES, EPOC, ERC, DETECCIÒN Y MANEJO DEL CANCER DE PROSTATA). |

1. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

**ALCANCES DEL CONTRATO**

|  |
| --- |
| **ALCANCE 1.** Apoyar con acciones de capacitación, construcción y seguimiento en cuanto a Rutas de Atención Integral en Salud de cáncer de pulmón, EPOC, asma y cesación de consumo de tabaco en EAPB e IPS del municipio de Pereira. |

**Actividades ejecutadas:** Para el periodo a informar se realiza revisión de las actividades ejecutadas a la fecha que dan cuenta de un **total de 24 acciones** en las que se realiza capacitación en cada una de las instituciones, en cuanto la ruta de atención integral en salud Epoc, Asma, Cesación de consumo de tabaco y cáncer de pulmón del municipio, en las cuales se realiza un análisis de la ruta que la entidad tenía implementada y la socializada con el fin de unificar estas rutas a la actualización 2020 de Ministerio Nacional de Salud y la seguridad social.

Soportes: CD contrato 3615 / Informes de 1 al 4 / Subcarpeta Alcance 1

|  |
| --- |
| **ALCANCE 2.** Realizar acciones de capacitación a los profesionales en salud de las EAPB e IPS del municipio de Pereira en cuanto a Guías de Práctica Clínica de cáncer de pulmón, EPOC, asma y cesación de consumo de tabaco |

**Actividades ejecutadas:** Para el periodo a informar se realiza revisión de las actividades ejecutadas a la fecha que dan cuenta de un total de **7 acciones** en las que se realiza capacitación en Guía de Práctica Clínica actualización 2020 de Ministerio Nacional de Salud, con tres entidades lo que unificará criterios en cuanto a tratamiento de los pacientes con estas comorbilidades en el municipio de Pereira.

**Soportes:** CD contrato 3615 / Informes de 1 al 4 / Subcarpeta Alcance 2

|  |
| --- |
| **ALCANCE 3.** Apoyar los requerimientos técnicos, operativos y administrativos como actualización del estado de salud, informes ejecutivos, cronogramas semanales, informes de gestión, e ingreso de actividades realizadas en el sistema establecido por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social. |

**Actividades ejecutadas:** Para el periodo a informar se realiza revisión de las actividades ejecutadas a la fecha que dan cuenta de un total de **9 acciones** en las que se realiza elaboración de los informes correspondientes que dan cuenta de la labor que se viene realizando, se pasan en su debido momento los cronogramas semanales en los cuales se da cuentas de las fechas y horarios en los que se realizan las labores de cada alcance y finalmente se realiza el cargue de cada una de las actividades realizadas en el SPP.

**Soportes:** CD contrato 3615 / Informes de 1 al 4 / Subcarpeta Alcance 3

|  |
| --- |
| **ALCANCE 4.** Participar y responder a los requerimientos de reuniones en general, comités, capacitaciones, actividades masivas, atención al público, cursos, evaluaciones y asistencias técnicas que sea convocado. |


**Actividades ejecutadas:** Durante el periodo informado no se citó a reuniones, comités o capacitaciones que den cumplimiento a este alcance

**Soportes:** N/A


|  |
| --- |
| **ALCANCE 5.** Y las demás que sean asignadas y afines con el objeto, los alcances del contrato, y la misión de la entidad. |

**Actividades ejecutadas:** Durante el periodo informado no se me han asignado actividades para este alcance.

***PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE INFORME A LOS (14) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.***



**Nombre:** Diana Yalenys Moreno Mosquera **Nombre:** Daniela Restrepo Quiceno

**CONTRATISTA Cargo: Coordinadora Dimensión Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre:** Yamith Fernando García Monsalve

**SUPERVISOR**