

## INFORME DE GESTIÓN CORTE 1 ABRIL – 30 JUNIO DE 2021

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PÚBLICA**

## DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES CRÓNICAS NO

**TRANSMISIBLES**

## Dra. Daniela Restrepo Quiceno

**Coordinador**

## Informe presentado a: Dra. Ángela María Rubio Mejía

**Directora Operativa de Salud Pública Dra. Ana Yolima Sánchez Gutiérrez**

## Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social



**PRESENTACIÓN DE RESULTADOS INSTITUCIONALES Y RESULTADOS Y AVANCES DEL PLAN DEDESARROLLO**

## – GOBIERNO DE LA CIUDAD Capital del Eje (2020-2023)

## LINEA DE TRABAJO 1:

## ACCIONES DESARROLLADAS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD:

## SALUD VISUAL Y AUDITIVA

## PRODUCTO 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metas de Producto Anual** | **Cumplimiento Avance de actividades** | | | | |
| **Trimestre 1** | **Trimestre 2** | **Trimestre 3** | **Trimestre 4** | **acumulado** |
| Visitas de asistencia técnica 2 veces al año al 100% de las IPS priorizadas por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social que oferten los servicios y/o programas de Salud Visual y Auditiva. | 0 | **15** |  |  | **38%** |

**Logros obtenidos durante la vigencia:**

1. Planeación y logística de las intervenciones de asistencia técnica a las IPS y EAPB del municipio de Pereira por medio de:

* Lectura y actualización de la normatividad vigente (resolución 3280, circular 001 de 2020, lineamientos técnicos del ministerio de la protección social, rutas integrales de atención, manuales de atención y guías de práctica clínica).
* Construcción de herramientas audiovisuales para el desarrollo de las visitas de asistencia técnica en la IPS y EAPB del municipio de Pereira.
* Investigación y análisis en salud con el fin de desarrollar estrategias estadísticas para la intervención en salud en las IPS y EAPB del municipio de Pereira.
* Para las visitas de asistencia técnica a cada una de las IPS del municipio de Pereira se desarrolla la siguiente metodología de intervención:
* Se realiza presentación de los lineamientos técnicos de los programas de salud visual y auditiva teniendo en cuenta las rutas de intervención y resolución 3280.
  + Recuento Histórico Resolución 3280 y RIAS
  + Ruta Ingreso a las RIAS
  + Generalidades salud Visual y Auditiva
  + Trastornos y patologías de Salud Visual y Auditiva
  + Factores de Riesgo
  + Lineamientos técnicos para los programas Salud Visual y Auditiva
  + Abordaje integral y acciones de detección temprana y protección específica en los programas de salud visual y auditiva.
  + Presentación de los Hitos: significado, clasificación según cursos de vida de la ruta integral de atención para los programas de salud visual y auditiva emitidos por el ministerio de Salud y Protección Social.
* Seguimiento al plan de mejoramiento desarrollado en el año 2018:
  + Se presenta formato del plan de mejoramiento elaborado en el año 2018 con el cual se revisa el avance desarrollado por cada una de las IPS del municipio de Pereira.
* Revisión Historias Clínicas:
  + Se aplica el instrumento listo de chequeo para auditoria de historias clínicas construido y actualizado de acuerdo a la normatividad vigente.

1. Las IPS del municipio de Pereira visitadas en el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2021 fueron 15:
   * IPS SANIDAD PONAL
   * IPS COSMITET
   * IPS SANIDAD INPEC
   * IDIME LA ELVIRA
   * IPS UIS
   * IPS COLSUBSIDIO
   * IPS MIIPS MARAYA
   * UI CENTRO
   * UI KENEDY
   * IDIME MAYORCA
   * IPS VIREY SOLIS
   * IPS UPREC SINERGIA
   * IPS SAN SEBASTIAN
   * CS BOSTON
   * IPS SALUD PYP

* Los resultados de los seguimientos realizados en las visitas a las IPS del municipio de Pereira tenemos los siguientes indicadores:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IPS VISITADAS  (Acumulativo) | % DE  COBERTURA | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 15 | 38% | Cumplimiento HC salud visual 68%  Cumplimiento HC salud auditiva 86%  Cumplimiento plan de mejoramiento 75% |

* Los hallazgos y oportunidades de mejora en general en las IPS visitadas son:

HALLAZGOS:

* + Cuentan con bases de datos de su población, clasificados por cursos de vida facilitando el seguimiento y control en los programas de salud visual y auditiva.
  + Se evidencia seguimiento a los programas de salud visual y auditiva con especial énfasis en los cursos de vida de primera infancia, infancia y adolescencia.
  + En su mayoría cuentan con una plataforma para el registro adecuado de la información de historias clínicas.
  + Cuentan con recurso humano adecuado y capacitado para los programas de salud visual y auditiva.
  + Se está realizando seguimiento a pacientes con patologías que así lo requieren.
  + Cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección social, se realizan las consultas a los pacientes con alto riesgo de contagio de Covid 19 mediante tele consulta.
  + De acuerdo a los lineamientos de ley correspondientes a los programas de salud visual y auditiva se realizan los exámenes y chequeos según lo establecido para los diferentes cursos de vida.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

* + Diseñar estrategias que permitan estructurar el programa de salud visual para que funcione de forma articulada con el programa se salud auditiva.
  + Construir estrategias que permitan Implementar un plan de socialización o capacitación con respecto a los nuevos lineamientos técnicos en cuanto a normatividad vigente para todos los funcionarios que intervienen en los programas de salud visual y auditiva.
  + Fortalecer la implementación de estrategias de Información, Educación y Comunicación de vida saludable que favorezcan a los usuarios inscritos a los programas de salud visual y auditiva.

**Población atendida:**

9 IPS del sector privado del municipio de Pereira: IPS IDIME LA ELVIRA, IPS IDIME MAYORCA, IPS COLSUBSIDIO, IPS MIIPS MARAYA, IPS SAN SEBASTIAN, IPS UIS, IPS UPREC SINERGIA, IPS VIRREY SOLIS, IPS PYP.

3 IPS del sector público del Municipio de Pereira: UI KENEDY, UI CENTRO, CS BOSTON

3 IPS Régimen especial Del Municipio De Pereira CENTRO MEDICO COSMITET, UPRES RISARALDA POLICIA, EPMSC LA 40.

**Zona intervenida:**

## PRODUCTO 2:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metas de Producto Anual** | **Cumplimiento Avance de actividades** | | | | |
| **Trimestre 1** | **Trimestre 2** | **Trimestre 3** | **Trimestre 4** | **acumulado** |
| Visitas de asistencia técnica 2 veces al año al 100% de las EAPB priorizadas por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social que oferten los servicios y/o programas de  Salud Visual y Auditiva. | **0** | **0** |  |  | **0%** |

**Logros obtenidos durante la vigencia:**

## En Este momento se encuentran en construcci0on las herramientas para las visitas de asistencia técnica a las EAPB del municipio de Pereira.

**Población atendida:**

**Zona intervenida:**



|  |  |
| --- | --- |
|  | **No POBLACION ATENDIDA** |
| **POBLACION GENERAL** | 0 |
| **INDIGENAS** | 0 |
| **AFRODESCENDIENTES** | 0 |
| **PERSONAS CON DISCAPACIDAD** | 0 |
| **POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO** | 0 |
| **JUVENTUD (18 A 28)** | 0 |

# SUJETOS INTERVENIDOS.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUJETOS** | **Sujeto Priorizado** | **Sujetos Intervenidos** | **%** |
| EAPB | 0 | 0 | 0 |
| IPS | 39 | 15 | 38% |
| ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 0 | 0 | 0 |
| NODOS RBC | 0 | 0 | 0 |
| NODOS CARMEN | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR CPSAM | 0 | 0 | 0 |
| EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |