## Hoja1
Sistema de Referencia | Emisor | ID del informe | Informe | Año del informe | Clasificación del Detalle | Código | Hallazgo | Descripción | Localización | Unidad Auditable | Área | Estado Atención | Fecha registro | Fecha Limite Atención | ID Atención | Justificación de la mejora | Causa Raíz | Corrección Inmediata | Corrección Realizada | Clasificación Punto atención | Proceso | Calificación | Tipo | Priorización | Indicadores | Avance ponderado | Usuario ruta | Seguimientos | Dueño | Identificación | ID de la actividad | Acción de Mejora | Descripción Acción de Mejora | Observaciones | Responsable | Responsable libre | Fecha Inicio Planeada | Fecha de Terminación Planeada | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Estado | Avance | Atraso (días) | Último Seguimiento | Último Seguimiento (% Avance) | Último Seguimiento (Fecha) | Último Seguimiento (Usuario) | Último Seguimiento (Estado) | Rechazar plan (Fecha) | Rechazar plan (Hora) | Rechazar plan (Usuario) | Rechazar plan (Observaciones) | Anular (Fecha) | Anular (Hora) | Anular (Usuario) | Anular (Observaciones) | Aprobar (Fecha) | Aprobar (Hora) | Aprobar (Usuario) | Aprobar (Observaciones) | Cerrar Plan (Fecha) | Cerrar Plan (Hora) | Cerrar Plan (Usuario) | Cerrar Plan (Observaciones) | Generar Plan de Mejora (Fecha) | Generar Plan de Mejora (Hora) | Generar Plan de Mejora (Usuario) | Generar Plan de Mejora (Observaciones) | Enviar (Fecha) | Enviar (Hora) | Enviar (Usuario) | Enviar (Observaciones) | Verificar (Fecha) | Verificar (Hora) | Verificar (Usuario) | Verificar (Observaciones) | Cerrar (Fecha) | Cerrar (Hora) | Cerrar (Usuario) | Cerrar (Observaciones)
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2020 - 2021 | Profesionales de Procesos | 1767 | PAMEC 2020 - 2021 | 2020 | PAMEC (Oportunidad) | 52 | En el I semestre de 2020 sucursal Pereira presentó incumplimiento en los indicadores de oportunidad así: 1. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia con un resultado de 17.8 frente a la meta <= 5 días |  |  | GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS_Pereira |  | Cerrado | 2020-10-22 | 2021-02-04 | 24069 |  | La IPS virrey solis, responsable de la atención por obstetricia de la sucursal pereira no tiene oportunidad suficiente en consulta especializada en obstetricia. |  |  |  | GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS | 3 | Acción Correctiva | Alta (80) |  | 100% |  |  | Ivan Alejandro Alvarez Londono/IvanAL | 1 | 47404 | SOLICITAR PLAN DE ACCION A VIRREY SOLIS PARA OPORTUNIDAD DE OBSTETRICIA | SOLICITAR AL PRESTADOR VIRREY SOLIS PLAN DE MEJORA PARA OPORTUNIDAD DE CONSULTA ESPECIALIZADA POR OBSTETRICIA PARA LA SUCURSAL PEREIRA |  | Maria Carolina Buritica Pelaez |  | 2020-11-26 | 2021-04-30 | 2020-11-30 | 2021-06-28 | Terminada | 100% | -59 | Se recibe respuesta del prestador virrey solis con plan de mejora para oportunidad de obstetricia, con acciones desarrolladas. Con lo cual se da cierre al punto de atención. Se adjuntan soportes. | 100% | 2021-06-28 | Maria Carolina Buritica Pelaez | [9 empty] | 2021-01-15 | 02:17 PM | Reyes Garcia Numar Ricardo | Se aprueba plan | [8 empty] | 2020-11-26 | 09:13 AM | Ivan Alejandro Alvarez Londono | Buen dia, para su revision y aprobacion. Gracias. |  |  |  |  | 2021-06-28 | 03:07 PM | Reyes Garcia Numar Ricardo | Se cierra punto de atención de acuerdo a las evidencias cargadas en los seguimientos de la actividad.
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2020 - 2021 | Profesionales de Procesos | 1767 | PAMEC 2020 - 2021 | 2020 | PAMEC (Oportunidad) | 118 | En el I trimestre de 2021 sucursal Pereira presentó incumplimiento en indicadores de oportunidad. | Los indicadores que presentaron desviación son: 1.Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general resultado de 6.5 días frente a la meta 3 días 2. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia resultado de 17.3 días frente a la meta 5 dias. |  | GESTIÓN DE LA RED_Pereira |  | Atendido | 2021-06-08 | 2021-08-09 | 30287 | La IPS virrey solis, responsable de la atención de odontología y obstetricia de la sucursal pereira no tiene oportunidad suficiente y adecuada para los servicios consulta de odontología y obstetricia. |  |  |  |  | GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS | 1 | Acción de Mejora | Media (48) |  | 0% | Reyes Garcia Numar Ricardo |  |  | 1 | 66858 | SOLICITAR PLAN DE ACCION A VIRREY SOLIS PARA EL MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE CONSULTA ODONTOLOGICA | SOLICITAR PLAN DE ACCIÓN A VIRREY SOLIS POR PARTE DE AUDITORA ODONTOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE CONSULTA ODONTOLOGICA |  | Monica Johanna Parra Zapata |  | 2021-07-19 | 2021-12-31 |  |  | Planeación | 0% | [26 empty] | 2021-07-19 | 09:12 AM | Juan Guillermo Murillo Mejia | Buen día, para su revisión y aprobación. Muchas gracias.
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2020 - 2021 | Profesionales de Procesos | 1767 | PAMEC 2020 - 2021 | 2020 | PAMEC (Oportunidad) | 118 | En el I trimestre de 2021 sucursal Pereira presentó incumplimiento en indicadores de oportunidad. | Los indicadores que presentaron desviación son: 1.Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general resultado de 6.5 días frente a la meta 3 días 2. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia resultado de 17.3 días frente a la meta 5 dias. |  | GESTIÓN DE LA RED_Pereira |  | Atendido | 2021-06-08 | 2021-08-09 | 30287 | La IPS virrey solis, responsable de la atención de odontología y obstetricia de la sucursal pereira no tiene oportunidad suficiente y adecuada para los servicios consulta de odontología y obstetricia. |  |  |  |  | GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS | 1 | Acción de Mejora | Media (48) |  | 0% | Reyes Garcia Numar Ricardo |  |  | 2 | 66859 | SOLICITAR PLAN DE ACCION A VIRREY SOLIS PARA EL MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE CONSULTA ESPECIALIZADA POR OBSTETRICIA | SOLICITAR PLAN DE ACCIÓN A VIRREY SOLIS PARA EL MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE CONSULTA ESPECIALIZADA POR OBSTETRICIA, POR PARTE DE AUDITORA DE EVALUACION DE LA RED |  | Maria Carolina Buritica Pelaez |  | 2021-07-19 | 2021-12-31 |  |  | Planeación | 0% | [26 empty] | 2021-07-19 | 09:12 AM | Juan Guillermo Murillo Mejia | Buen día, para su revisión y aprobación. Muchas gracias.
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2020 - 2021 | Profesionales de Procesos | 1767 | PAMEC 2020 - 2021 | 2020 | PAMEC (Oportunidad) | 130 | En el I trimestre de 2021 sucursal Pereira presentó desempeño deficiente en uno de sus indicadores | El indicador con desempeño deficiente es: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia con un resultado de 17.3 frente a la meta de |  | GESTIÓN DE LA RED_Pereira |  | Enviado | 2021-06-15 | 2021-07-06 | 30341 | [5 empty] | GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS | 0 |  |  |  |  | Juan Guillermo Murillo Mejia