- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| Proceso: Promoción del Desarrollo Social |  | Subproceso: Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad: Dirección Operativa de Salud Pública |  | Dimensión: Vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles |  |
| Número del Contrato: | No 3259 del 19 de Mayo de 2021. | Programa: Control de las enfermedades crónica no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico. |  |
| Periodo al que corresponde el presente informe: | 19 de agosto al 18 de septiembre de 2021 | Plazo de Ejecución: | Siete meses (7) |
| Contratista: | Ney Holmes Ortega Chamorro CC:16540330 | Supervisor: | Yamith Fernando García Monsalve |
| Valor Total del Contrato | DIECIOCHO MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS MCTE $ 18.018. 000.oo m/cte. | Valor del periodo informado | $ 2.574.000 (Dos Millones Quinientos setenta y cuatro mil Pesos M/cte.) |
| Informe No. | 4 |  |  |

- METAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CONTRATO:

| Política Pública | - Política Pública para las personas adultas mayores en el Municipio de Pereira, para el periodo 2019-2028. |
| --- | --- |
| Plan Territorial de Salud | - Realizar 66 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor - Realizar actividades de promoción y educación en educación en salud a grupos de adultos mayores, CBA y en el ámbito educativo para promoción de derechos y deberes, proceso de vejez y envejecimiento saludable - Construir el protocolo de atención a población adulta mayor y socializarlo a las –EPS - Realizar visitas de asistencia técnica a IPS para verificar el cumplimiento de la normatividad en cáncer de próstata - salud visual y auditiva |
| Plan de acción municipal (proyectos) | - Actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en el 100% de los Centros de Protección Social Para el Adulto Mayor y Centros Vida y grupos de adulto mayor. |

- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ALCANCES DEL CONTRATO

ALCANCE 1. Apoyar según el requerimiento, mediante capacitaciones y sensibilización a los funcionarios de los Centros de Protección Social al Adulto Mayor y Centros Vida, para mejorar las condiciones y el lleno de requisitos en el proceso de certificación y autorización de funcionamiento, así como en la oferta de servicios.

Actividades ejecutadas:

Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2021 asistencia técnica a 4 CPSAM. Y CENTRO DE VIDA

| N.º ACTIVIDAD | FECHA | ACTIVIDAD | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 de agosto de 2021. | Se capacito en buenas practicas institucionales y estilos de vida saludable relacionados con el cumplimiento de la autorización de funcionamiento de la ley 1315 de 2009, | Ciudad futuro La Bananera L Florida |
| 2 | 28 de agosto 2021. | Se capacitó en buenas practicas institucionales y estilos de vida saludable relacionados con el cumplimiento de la autorización de funcionamiento de la ley 1315 de 2009, | Refugio Nazareth Tribunas |
| 3 | 31 de agosto 2021. | Asistencia técnica ley 1276 de 2009, explicación de estándares y articulo 4 | Centro Vida secretaria de desarrollo social |
| 4 | 6 de septiembre 2021. | Se capacitó en buenas practicas institucionales y estilos de vida saludable relacionados con el cumplimiento de la autorización de funcionamiento de la ley 1315 de 2009, | Villa María 2500 lotes |

Soportes:  contrato 3259 / informe 1 / subcarpeta Alcance 1

Se adjuntan 4 soportes en formato  pdf y SPP

  - Acta Asistencia Técnica centro vida

  - Acta Capacitación ciudad futuro

  - Acta Capacitación Refugio Nazareth

  - Acta Capacitación Villa María

ALCANCE 2. Apoyar en la revisión documental correspondiente a las solicitudes de funcionamiento de los Centros de Protección Social al Adulto Mayor y Centros Vida que solicitan apertura por primera vez o renovación anual, generando las actas y comunicaciones correspondientes.

Actividades ejecutadas:

Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2021, se realizó 2 revisiones documentales para lleno de requisitos de Autorización de Funcionamiento a Fundación Villa María y de la Fundación Nuestra Señora de las Nieves y se envío por correo electrónico a la coordinadora

Soportes:  contrato 3259 / informe 1 / subcarpeta Alcance 2

Se adjuntan soportes en formato  pdf

      - 1 Correo revisión quinta completitud Villa María

3 soportes

2. 1 Correo revisión primera completitud Nuestra señora de las nieves

3 soportes

ALCANCE N°3: Apoyar con visitas de asistencia técnica a las EAPB del municipio con el fin de evaluar el nivel de adherencia a las rutas de atención para la prestación de servicios de la población adulta mayor.

Actividades ejecutadas: Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2021, se  visitó 2  EAPB , con el fin de  verificar Circular 004 de 2015 de la Supersalud.

| 1 | Acta PIJAO SALUD EPS CRA 24 – 4 17 | 3 septiembre de 2021 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Acta SANITAS EPS Avda 30 de agosto 38 70 | 13 septiembre de 2021 |

Soportes: CD contrato 3259 / informe 1 / subcarpeta Alcance 3

Se adjuntan soportes en formato  pdf y SPP

2 ACTAS

ALCANCE N°4: Apoyar con visitas de asistencia técnica a las IPS del municipio con el fin de evaluar el nivel de adherencia a las rutas de atención para la prestación de servicios de la población adulta mayor.

Actividades ejecutadas: Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2021, se visitó 7 IPS A QUIENES SE VERIFICO CIRCULAR 004 de 2015 de la SUPERSALUD

| 1 | Acta IDIME Avda 30 agosto | 10 de septiembre de 2021 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Acta IDIME La Elvira | 10 de septiembre de 2021 |
| 3 | Acta CENTRO DE SALUD COMBIA ESE SALUD PEREIRA | 13 de septiembre de 2021 |
| 4 | Acta VIRREY SOLIS El Lago | 13 de septiembre de 2021 |
| 5 | Acta UNIDAD INTEGRAL SINERGIA carrea 12 2b17 | 17 de septiembre de 2021 |
| 6 | Acta UPREC SINERGIA calle 18 14 35 | 17 de septiembre de 2021 |
| 7 | Acta HOSPITAL CENTRO cra 7 40 | 17 de septiembre de 2021 |

Soportes: CD contrato 3259 / informe 1 / subcarpeta Alcance 4

Se adjuntan soportes en formato pdf y SPP

ALCANCE N°5: Contribuir con procesos de sensibilización y educación a nivel intersectorial e interinstitucional (Instituciones de educación, CPSAM, Centros Vida) y las demás que se convoquen en temas referentes al cuidado del adulto mayor, derechos y deberes y demás temas que contribuyan al bienestar de la población adulta mayor.

Actividades ejecutadas: Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2021 se realiza capacitación en deberes y derechos a estudiantes de la universidad el área Andina que va a realizar practicas formativas en CPSAM .

| N° | FECHA | TEMA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 de agosto de 2021 | Se capacitó en deberes y derechos | Universidad del área andina |

Soportes: CD contrato 3259 / informe 1 / subcarpeta Alcance 5

Se adjuntan soportes en formato  pdf y SPP

.

  - ACTA CAPACITACION DEBERES Y DERECHOS

ALCANCE N°6: Apoyar los requerimientos técnicos, operativos y administrativos en el marco de la línea de trabajo de adulto mayor, realizar informes de gestión, y demás solicitudes administrativas que se generen durante la ejecución del objeto del contrato.

Actividades ejecutadas:  Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2021, se realizó acompañamiento y se orienta visita de verificación de estándares a la coordinadora del programa

| N° | FECHA | TEMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 19 de agosto de 2021 | Reunión adulto mayor directrices actividades CPSAM |
| 2 | 26 de agosto de 2021 | Envío informe de SPP de 1 JULIO a 30 agosto (infomativo) |
| 3 |  |  |

Soportes: CD contrato 3259 / informe 1 / subcarpeta Alcance 6.

Se adjuntan acta soportes en formato  pdf

ALCANCE N°7: Y las demás que sean asignadas y afines con el objeto, los alcances del contrato y la misión de la entidad.

Actividades ejecutadas:

| N° | FECHA | TEMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 19 de agosto al 18 de septiembre 2021 | Se adjuntan 3 Cronogramas de Actividades semanales |

.

Soportes: CD contrato 3259 / informe 1 / subcarpeta Alcance 7

Se adjuntan soportes

- Envíos de Cronograma de actividades semanal 3 pdf

- Cronograma en Excel

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE INFORME A LOS 4 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

___________________________                         	_____________________________

NEY HOLMES ORTEGA CHAMORRO	     	 DANIELA RESTREPO QUICEENO

CONTRATISTA                                                     	VoBo COORDINADOR DE PROGRAMA

____________________________________

YAMITH FERNANDO GARCIA MONSALVE

# SUPERVISOR