## PLAN HUMANIZACION
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE HUMANIZACION: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJE | QUE | COMO |  | CUANDO | QUIEN | INDICADOR
Eje No 1: Fortalecimiento del relacionamiento interpersonal humanizado en salud | Estrategia No1: Desarrollar un programa de entrenamiento en competencias blandas (ética, liderazgo, comunicación efectiva y escucha, inteligencia emocional y trabajo en equipo) que permita impactar en el relacimiento de los equipos de salud. | 1 | Diseñar el contenido tematico y la metodologia del programa de entrenamiento en competencias blandas bajo la modalidad de formador de formadores.
|  | 2 | Definir la poblacion objeto de la red de prestadores del departamento de acuerdo a cada uno de los frentes (EPS, IPS, Academia, secretarias de salud departamental y municipal, etc)
|  | 3 | Definir la via de ejecución presupuestal del programa.
|  | 4 | Realizar convocatoria de la red de prestadores para socializar el programa y definir las alternativas de ejecución.
|  | 5 | Diseñar el cronograma de ejecución.
|  | 6 | Desarrollar los instrumentos de evaluacion que permitan evaluar el impacto del programa.
Eje No 2: Consolidación de escenarios que favorezca la participación colaborativa y sistémica de los agentes del sector, sectores relacionados como la academia y ciudadanía | Estrategia 1: Fortalecer la estructura de la mesa técnica departamental de humanización. | 7 | Elaborar una estructura que defina la metodología de trabajo de la mesa técnica con sus respectivos roles y participantes. (Resolución)
| Estrategia 2. Definir a traves de la Mesa técnica los escenarios que se fortaleceran en el departamento para la conformación y activación de nodos departamentales y red colaborativa de humanizacion. (Convocatorias a reuniones para socialización de experiencias exitosas, conversatorios, simposios, congresos, capacitaciones etc) donde se incluyan todos los agentes del sector. | 8 | Definir los escenarios que se van a realizar desde la estructura propia de la mesa tecnica con su respectivo presupuesto, alcance y programación.
EJE 3. Empoderamiento colectivo de los agentes del sector, sectores relacionados como la academia y ciudadanía | Estrategia 1: Impulsar en el buen gobierno, lineamientos organizacionales o relacionados que favorezca la Cultural Colaborativa de la Humanización en Salud Acción 1. Adoptar, adaptar o cocrear la Política Nacional de Humanización en Salud en las entidades del sector salud, sectores relacionados como la academia, así como a la comunidad organizada. Acción 3. Incluir y articular en los planes de desarrollo, planes territoriales u otros instrumentos de planeación y gestión, territorial e institucional, de la cultura colaborativa de humanización en salud. | 1 | 1. Generar acto adminsitrativo de adopción de la politica de humanización en Risaralda | 2021 | Secretaria de Salud Departamental | Acto admisntrativo firmado y socializado
| Acción 3. Incluir y articular en los planes de desarrollo, planes territoriales u otros instrumentos de planeación y gestión, territorial e institucional, de la cultura colaborativa de humanización en salud. | 1 | Elaborar diagnóstico de cada uno de los municipios del departamento de Risaralda de las accciones planeadas en los planes de desarrollo, planes territoriales y planes de acción | 2021 | Secretaria de Salud Departamental o mesa técnica de humanización | Diagnostico elaborado
| Estrategia 2. Formación de Forjadores de Humanización en la construcción de la cultura organizacional Acción 3: Impulsar, adoptar, adaptar y apoyar la implementación de la Política Nacional de Humanización en las entidades del sector y participar en los nodos de humanización departamentales, municipales y distritales. | 1 | Definir estrategias de comunicación y educación en humanización para los diferentes actores del sistema | 2022 | Mesa técnica | Estrategia diseñada
EJE 4. Escenarios educativos de participación activa de agentes del sector salud que contribuya a la opinión pública y la formación de conocimiento, capacidades y habilidades en humanización en salud. | Estrategia 1. Promoción de la formación de humanización en salud Acción 3. Implementar estrategias de educación informal en humanización (como seminarios, foros, congresos, simposios, videoconferencias, talleres, entre otros) articuladas entre entidades del sector salud, la academia, así como grupos de interés y/o comunidad organizada como asociaciones de pacientes, entre otros, en el marco de la Política Nacional de la Humanización en Salud. |  | Realizar Seminario de humanización en salud de Risaralda | 2022 | Mesa técnica | Seminario realizado
EJE 5. Fomento de la creatividad, innovación e investigación en el desarrollo colaborativo de la humanización en salud. | Estrategia 1: Crear banco de experiencias en humanización donde participe la comunidad, e incluso los mismos colaboradores (T. H. en salud) | 1 | Fomentar en las instituciones de salud los valores agregados en la atencion en salud
|  | 2 | Estimular la creatividad en las atenciones en salud como por ejemplo la accesibilidad (metodo y/o medios que mejoren la accesibilidad, oportunidad)
|  | 3 | Crear y diseñar un medio de comunicación (boletin) para promulgar la humanizacion en la atencion en salud, replicar las mejores experiencias en el proceso de humanizacion y otras noticias que estimulen el mejoramieto de la atencion en salud
| Estrategia 2: Vincular a la academia en los procesos de investigación en la humanización en salud. | 1 | Desarrollar conjuntamente con la academia la parte informacion; con respecto a procesos tendientes a la humanizacion de la atencion en salud
|  | 2 | Crear metodos y medios de medicion, con escalas de valores que determinen el grado de compromiso de las diferentes instituciones de salud
|  | 3 | Fomentar espacios academicos tanto virtuales como presenciales en temas de humanizacion de la atencion en salud y en especial en la etapa practica
EJE 6. Formalización y dignificación de las condiciones laborales del talento humano en salud. | Estrategia 1: Dignificar las condiciones laborales del talento humano en salud y garantizar espacios y programas de formación y de bienestar laboral. | 1 | Promover la vinculacion directa de los trabajadores de la salud a las instituciones
|  | 2 | Fomentar la educacion continuada en valores principios y humanizacion en la atencion en salud
| Estrategia 2: Garantizar desde la contratación el cumplimiento de unas condiciones mínimas asociadas a tiempo, lugar y demás factores laborales tanto en sector público como en el privado | 1 | Dignificar al ser humano en los procesos de contratacion,
EJE 7. Reorientación a modelos de gestión centrado en las personas, familias y comunidad | Estrategia 1: Reorientar los modelos de atención en salud y orientados a una gestión centrada en la persona y la familia | 1 | Diseñar e implementar un programa de capacitación orientado al recurso humano de las EAPB, IPS y los usuarios, con el fin de realizar acciones y conductas humanizadas. | 25 de agosto de 2021
|  | 2 | Expandir la politica a lo largo de toda la organización desde los procesos de apoyo, misionales, hasta la alta direccción. | Constante
| Estrategia 2: Registrar situaciones que identifiquen causalidades y de agentes del sector salud. | 3 | Definir mecanismo de recepción de las experiencias humanizadas o deshumanizadas en el sector salud de nuestro departamento, incluyendo a las asociaciones y ligas de usuarios. | 25 de agosto de 2021
|  | 4 | Desarrollar un instrumento de medición que nos permita crear planes de mejora que contribuyan a que las experiencias negativas sirvan de insumos para su tratamiento. | 25 de agosto de 2021